## 进度表
任务 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 状态 | 依赖 | 交付物 | 备注
需求梳理 | 成员 A | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 已完成 | - | 需求清单
方案设计 | 成员 B | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 进行中 | 需求梳理 | 方案文档
原型开发 | 成员 A | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 未开始 | 方案设计 | 可运行原型
测试与迭代 | 成员 C | 2026-11-01 | 2026-11-25 | 未开始 | 原型开发 | 测试报告
申报书初稿 | 成员 B | 2026-11-10 | 2026-11-30 | 未开始 | 方案设计 | 申报书 v1
答辩准备 | 全员 | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 未开始 | 申报书初稿 | PPT + 讲稿

## 分工表
成员 | 角色 | 负责模块 | 备份人 | 联系渠道 | 备注
成员 A | 负责人 | 总体方案、进度 | 成员 B | GitHub / 群
成员 B | 技术 | 核心模块 | 成员 A | GitHub / 群
成员 C | 文档 | 申报书、答辩 | 成员 A | GitHub / 群